## КС-6 - Акт № 2
Унифицированная Форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД | [23 empty] | 0322006
Инвестор: | [19 empty] | по ОКПО
Заказчик: | [19 empty] | по ОКПО
Подрядчик: | [19 empty] | по ОКПО
Стройка:
Объект:
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [20 empty] | номер
дата
Вид операции
Журнал учета выполненных работ
за 2024 год
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) | [22 empty] | 540458.53 |  | руб.
Номер |  | Наименование работ и затрат |  | Номер единичной расценки | Единица измерения |  | Количество | Сметная (договорная) стоимость, руб. | Выполнено работ
пп. | по см. | [7 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  | декабрь |  | всего за год
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 |  | 20
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 7: 86343.14
Раздел 2. Общестроительные работы
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 7: 87778.91
Раздел 3. Сантехнические работы
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 7: 31596.09
Раздел 4. Электромонтажные работы
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 7: 2362.47
Раздел 5. Прочее
1 | 21 | Установка урн (без стоимости материалов) |  | 2.3-2105-128-1/2 | шт. |  | 6: 1; 7: 1218.04
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 7: 5431.39
|  | Итого по всем разделам |  |  |  |  | 7: 213512
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 7: 96668.44
|  | Аварийно-диспетчерское круглосуточное обслуживание |  |  |  |  | 7: 41885.59
|  | Общехозяйственные расходы |  |  |  |  | 7: 280092.1
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 7: 10526.4
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  |  |  | 7: 3148.97+0.00 |  |  |  |  | 0
|  | Материалы |  |  |  |  | 7: 17466.77
|  | Прямые затраты |  |  |  |  | 7: 124661.61
|  | Налоговая база для возмещения затрат по НДС |  |  |  |  | 7: 24844.2
|  | Компенсация стоимости НДС |  | 20 | % |  | 7: 4968.84
|  | Всего |  |  |  |  | 7: 540458.53
[7 empty] | 7: -1775.82 |  |  |  |  | -1775.82
[7 empty] | 7: -12196.46 |  |  |  |  | -12196.46
[7 empty] | 7: 3223277.57 |  |  |  |  | 3223277.57
[7 empty] | 7: 1424024.47 |  |  |  |  | 1424024.47
[7 empty] | 7: 9406.01 |  |  |  |  | 9406.01
[7 empty] | 7: -1806.55 |  |  |  |  | -1806.55
[7 empty] | 7: 652598.32 |  |  |  |  | 652598.32
[7 empty] | 7: 2086028.8 |  |  |  |  | 2086028.8
[7 empty] | 7: 996799.87 |  |  |  |  | 996799.87
[7 empty] | 7: 142399.98 |  |  |  |  | 142399.98
[7 empty] | 7: -1951.08 |  |  |  |  | -1951.08
[7 empty] | 7: 3223277.57 |  |  |  |  | 3223277.57
[7 empty] | 7: 663810.88 |  |  |  |  | 663810.88
[7 empty] | 7: 132762.18 |  |  |  |  | 132762.18
[7 empty] | 7: 4.12 |  |  |  |  | 4.12
[7 empty] | 7: 3356039.75 |  |  |  |  | 3356039.75
Составил |  |  | / |  |  | /
Проверил |  |  | / |  |  | /

## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на | Полный перечень общестроительных, сантехнических работ, работ по благоустройству, содержанию и текущему ремонту МКД №7 по ул. Дудкина за август 2024г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[9 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 544.011 |  | тыс.руб.
[9 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 99.45 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2023 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |  | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | ВСЕГО затрат, руб. |  | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 |  | 1.9-1201-1-1/1 Первые три этажа |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 227.69
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 5532.87
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 3873.01
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 553.29
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 223
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 9959.17 |  | 43.74
2 |  | 1.9-1201-1-1/1 Этажи выше третьего |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 58.76
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 1427.87
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 999.51
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 142.79
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 58
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 2570.17 |  | 43.74
3 |  | 4.1-1102-10-2/1 |  | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | 100 м2 | 29.38
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 368.17 |  | 1 | 1 | 0.8 | 8653.47
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.8 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 1.27 |  | 1 | 1 | 1 | 37.31
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 6057.43
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 865.35
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.94 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 57
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 15613.56 |  | 531.43
4 |  | 1.25-1101-3-4/1 |  | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 119.67
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 65.76 |  | 1 | 1 | 1.3 | 10230.35
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.21 |  | 1 | 1 | 1 | 264.47
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 10230.35
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 1023.04
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 39
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 21748.21 |  | 181.73
5 |  | 1.25-1101-3-6/1 |  | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 33.6
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 85.69 |  | 1 | 1 | 1.3 | 3742.94
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 25.4 |  | 1 | 1 | 1 | 853.44
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 3742.94
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 374.29
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.43 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 14
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 8713.61 |  | 259.33
6 |  | 1.9-1303-1-2/1 |  | Дополнительное мытье лестничных маршей, площадок, подвальных помещений | 100 м2 | 4.9
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 192.43 |  | 1 | 1 | 1 | 942.91
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 8.02 |  | 1 | 1 | 1 | 39.3
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 660.04
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 94.29
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.35 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 1736.54 |  | 354.4
7 |  | 5.3-1101-13-1/1 уборка придомовой территории |  | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | 100 м2 | 341
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 26.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 11778.48
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 8244.94
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 1177.85
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 48
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 21201.27 |  | 62.17
8 |  | 21.1-25-637 |  | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | шт. | 60 |  | 7.35 |  | 1 | 1 | 1 | 441
9 |  | 21.1-25-639-1-1/1 |  | Перчатки х/б | 10 пар | 1 |  | 549 |  | 1 | 1 | 1 | 549
10 |  | 5.3-1101-12-1/1 |  | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | 100 шт. | 2.48
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 320 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1031.68
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 218 |  | 1 | 1 | 1 | 540.64
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 1341.18
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 309.5
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.41 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 3223 |  | 1299.6
11 |  | 2.1-1202-3-1/1 |  | Механизированный покос травы при помощи бензокосы | 100 м2 | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 84 |  | 1 | 1 | 1.3 | 218.4
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 9.86 |  | 1 | 1 | 1 | 19.72
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0.02 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,05)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 283.92
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 65.52
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 0.05
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.52 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 587.61 |  | 293.81
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 86343.14
Раздел 2. Общестроительные работы
12 |  | 1.10-3402-1-2/1 |  | Устройство покрытий лестничных площадок из керамической плитки | 100 м2 | 0.01
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 79904.9 |  | 1 | 1 | 1 | 799.05
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 66510.65 |  | 1 | 1 | 1 | 665.11
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 559.34
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 79.91
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 320.85 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 2103.41 |  | 210341
13 |  | 1.50-3103-4-1/1 |  | Устройство козырьков на металлических кронштейнах | м2 | 7.56
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 833.33 |  | 1 | 1 | 0.7 | 4409.98
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 2.15 |  | 1 | 1 | 1 | 16.25
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0.01 |  | 1 | 1 | 0.7 | (0,05)
|  |  |  | МР |  |  |  | 1165.77 |  | 1 | 1 | 1 | 8813.22
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 3086.99
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 441
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 0.05
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 3.76 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 28
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 16767.49 |  | 2217.92
14 |  | 6.4-0122-1-7 |  | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 9 | 1 лифт | 7
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 6926.79 |  | 1 |  | 0.7 | 33941.27
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 787.46 |  | 1 |  | 1 | 5512.22
|  |  |  | МР |  |  |  | 442.68 |  | 1 |  | 1 | 3098.76
|  |  |  | НР |  |  |  | 5236.48 |  | 1 |  | 0.7 | 25658.75
|  |  |  | СП |  |  |  | 841.81 |  | 1 |  | 0.7 | 4124.87
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 23.79 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 167
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 72335.87 |  | 10333.7
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 91206.77
Раздел 3. Сантехнические работы
15 |  | 2.11-3101-8-3/1 |  | Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 600 |  | 1 | 1 | 1 | 600
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 420
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 60
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 8.64 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 1080 |  | 1080
16 |  | 2.11-3101-21-7/1 |  | Гидропневмопромывка сети, ликвидация засоров трубопроводов подачи осадка | система | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 4194.18 |  | 1 | 1 | 1 | 8388.36
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 2153.89 |  | 1 | 1 | 1 | 4307.78
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1379.1 |  | 1 | 1 | 1 | (2758,20)
|  |  |  | МР |  |  |  | 106.1 |  | 1 | 1 | 1 | 212.2
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 5871.85
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 838.84
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 2978.86
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 12.8 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 26
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 22597.89 |  | 11298.95
17 |  | 1.23-2104-8-3/1 Нежилые помещения |  | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода и количества воды ГВС и ХВС | шт. | 20
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 219.95 |  | 1 | 1 | 1 | 4399
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 3079.3
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 439.9
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.81 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 16
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 7918.2 |  | 395.91
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 31596.09
Раздел 4. Электромонтажные работы
18 |  | 2.1-3220-13-2/1 |  | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 140.41 |  | 1 | 1 | 1.3 | 182.53
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 166.16 |  | 1 | 1 | 1 | 166.16
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 104.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | (136,36)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.8 |  | 1 | 1 | 1 | 2.8
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 237.29
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 54.76
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 147.27
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.63 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 790.81 |  | 790.81
19 |  | 21.22-8-35-1 |  | Светильники светодиодные накладные | шт. | 1 |  | 378.49 |  | 1 | 1 | 1 | 378.49
20 |  | 21.21-5-50 |  | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | 1000 шт. | 0.002 |  | 11931.95 |  | 1 | 1 | 1 | 23.86
21 |  | 1.20-3102-5-1/1 Лифты, кв. 14 |  | Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов) | 10 шт. | 0.4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 3596.36 |  | 1 | 1 | 1 | 1438.54
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1006.98
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 143.85
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 17.79 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 2589.37 |  | 6473.43
22 |  | 21.22-6-26.1.2 |  | Лампы люминесцентные линейные двухцокольные ЛДХ-18ВТ/765 | 10 шт. | 0.4 |  | 666.44 |  | 1 | 1 | 1 | 266.58
23 |  | 4.2-3102-8-3/1 Подвал |  | Замена электрооборудования - стартеры | шт. | 4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 338.42 |  | 1 | 1 | 1 | 1353.68
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 947.58
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 135.37
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 2436.63 |  | 609.16
24 |  | 21.22-5-2 |  | Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-C-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором) | шт. | 4 |  | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 44
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 6529.74
Раздел 5. Прочее
25 |  | 4.2-2302-23-3/1 |  | Техническое обслуживание двери | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 85.79 |  | 1 | 1 | 1 | 85.79
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 115.72 |  | 1 | 1 | 1 | 115.72
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 74.57 |  | 1 | 1 | 1 | (74,57)
|  |  |  | МР |  |  |  | 263.51 |  | 1 | 1 | 1 | 263.51
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 60.05
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 8.58
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 80.54
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.28 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 614.19 |  | 614.19
26 |  | 2.14-2103-14-8/1 |  | Рихтовка дверных полотен | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 293.26 |  | 1 | 1 | 1 | 293.26
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 402.7 |  | 1 | 1 | 1 | 402.7
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 205.28
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 29.33
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.08 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 930.57 |  | 930.57
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 1544.76
|  |  |  | Итого по всем разделам | [8 empty] | 217220.5
|  |  |  | Оплата труда рабочих | [8 empty] | 99450.43
|  |  |  | Аварийно-диспетчерское круглосуточное обслуживание | [8 empty] | 41885.59
|  |  |  | Общехозяйственные расходы | [8 empty] | 280092.1
|  |  |  | Затраты на эксплуатацию машин | [8 empty] | 10137.85
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов | [8 empty] | 2969.23
|  |  |  | Материалы | [8 empty] | 16896.39
|  |  |  | Прямые затраты | [8 empty] | 126484.67
|  |  |  | Налоговая база для возмещения затрат по НДС | [8 empty] | 24065.01
|  |  |  | Компенсация стоимости НДС | % | 20 | [6 empty] | 4813
|  |  |  | Всего | [8 empty] | 544011.19
Составил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

## Дефектный акт
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [6 empty] | Заказчик
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  | /
"___"_____________2023 г. | [6 empty] | "___"_____________2023 г.
Наименование объекта:
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Единица измерения | Количество
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 227.69
2 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 58.76
3 | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | [7 empty] | 100 м2 | 29.38
4 | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 119.67
5 | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 33.6
6 | Дополнительное мытье лестничных маршей, площадок, подвальных помещений | [7 empty] | 100 м2 | 4.9
7 | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | [7 empty] | 100 м2 | 341
8 | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | [7 empty] | шт. | 60
9 | Перчатки х/б | [7 empty] | 10 пар | 1
10 | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | [7 empty] | 100 шт. | 2.48
11 | Механизированный покос травы при помощи бензокосы | [7 empty] | 100 м2 | 2
Раздел 2. Общестроительные работы
12 | Устройство покрытий лестничных площадок из керамической плитки | [7 empty] | 100 м2 | 0.01
13 | Устройство козырьков на металлических кронштейнах | [7 empty] | м2 | 7.56
14 | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 9 | [7 empty] | 1 лифт | 7
Раздел 3. Сантехнические работы
15 | Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) | [7 empty] | шт. | 1
16 | Гидропневмопромывка сети, ликвидация засоров трубопроводов подачи осадка | [7 empty] | система | 2
17 | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода и количества воды ГВС и ХВС | [7 empty] | шт. | 20
Раздел 4. Электромонтажные работы
18 | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | [7 empty] | шт. | 1
19 | Светильники светодиодные накладные | [7 empty] | шт. | 1
20 | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | [7 empty] | 1000 шт. | 0.002
21 | Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов) | [7 empty] | 10 шт. | 0.4
22 | Лампы люминесцентные линейные двухцокольные ЛДХ-18ВТ/765 | [7 empty] | 10 шт. | 0.4
23 | Замена электрооборудования - стартеры | [7 empty] | шт. | 4
24 | Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-C-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором) | [7 empty] | шт. | 4
Раздел 5. Прочее
25 | Техническое обслуживание двери | [7 empty] | шт. | 1
26 | Рихтовка дверных полотен | [7 empty] | шт. | 1
От Подрядчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.