## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
"___"_____________2024 г. | Полный перечень общестроительных, сантехнических работ, работ по благоустройству, содержанию и текущему ремонту МКД № 9 по ул. Дудкина за апрель 2024г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[9 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 284.738 |  | тыс.руб.
[9 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 53.023 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2023 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета |  | ВСЕГО затрат, руб. |  | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 |  | 1.9-1201-1-1/1 Первые три этажа |  | Подметание лестниц | 100 м2 |  | 159.9
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 |  | 3885.57
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 70 | [6 empty] | 2719.9
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [6 empty] | 388.56
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.98 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 157
[14 empty] | 6994.03 |  | 43.74
2 |  | 1.9-1201-1-1/1 Этажи выше третьего |  | Подметание лестниц | 100 м2 |  | 42.63
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 |  | 1035.91
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 70 | [6 empty] | 725.14
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [6 empty] | 103.59
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.98 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 42
[14 empty] | 1864.64 |  | 43.74
3 |  | 4.1-1102-10-2/1 |  | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | 100 м2 |  | 21.3
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 368.17 |  | 1 | 1 | 0.8 |  | 6273.62
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.8 |  | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 1.27 |  | 1 | 1 | 1 |  | 27.05
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 70 | [6 empty] | 4391.53
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [6 empty] | 627.36
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 1.94 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 41
[14 empty] | 11319.56 |  | 531.43
4 |  | 1.25-1101-3-4/1 |  | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | 10 м2 |  | 66.1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 65.76 |  | 1 | 1 | 1.3 |  | 5650.76
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 |  | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.21 |  | 1 | 1 | 1 |  | 146.08
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 100 | [6 empty] | 5650.76
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [6 empty] | 565.08
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.33 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 22
[14 empty] | 12012.68 |  | 181.73
5 |  | 1.25-1101-3-6/1 |  | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | 10 м2 |  | 19.2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 85.69 |  | 1 | 1 | 1.3 |  | 2138.82
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 |  | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 25.4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 487.68
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 100 | [6 empty] | 2138.82
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [6 empty] | 213.88
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.43 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 8
[14 empty] | 4979.2 |  | 259.33
6 |  | 5.3-1101-13-1/1 уборка придомовой территории |  | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | 100 м2 |  | 330
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 26.57 |  | 1 | 1 | 1.3 |  | 11398.53
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 70 | [6 empty] | 7978.97
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [6 empty] | 1139.85
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.14 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 46
[14 empty] | 20517.35 |  | 62.17
7 |  | 21.1-25-637 |  | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | шт. |  | 30 | 7.35 |  | 1 | 1 | 1 |  | 220.5
8 |  | 21.1-25-639-1-1/1 |  | Перчатки х/б | 10 пар |  | 1 | 549 |  | 1 | 1 | 1 |  | 549
9 |  | 5.3-1101-12-1/1 |  | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | 100 шт. |  | 0.9
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 320 |  | 1 | 1 | 1.3 |  | 374.4
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 |  | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 218 |  | 1 | 1 | 1 |  | 196.2
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 130 | [6 empty] | 486.72
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 30 | [6 empty] | 112.32
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 2.41 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
[14 empty] | 1169.64 |  | 1299.6
10 |  | 5.1-1302-23-1/2 |  | Уборка снега средствами малой механизации | 100 м2 |  | 9
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 81.91 |  | 1 | 1 | 1.3 |  | 958.35
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 33.96 |  | 1 | 1 | 1 |  | 305.64
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0.09 |  | 1 | 1 | 1.3 |  | (1,05)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 120 | [6 empty] | 1150.02
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 30 | [6 empty] | 287.51
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % |  | 108 | [6 empty] | 1.13
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.35 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
[14 empty] | 2702.65 |  | 300.29
|  |  |  | Итого по разделу | [9 empty] | 62329.25
Раздел 2. Общестроительные работы
11 |  | 6.4-0122-1-7 |  | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 9 | 1 лифт |  | 4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 4582 |  | 1 |  | 0.7 |  | 12829.6
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 787.46 |  | 1 |  | 1 |  | 3149.84
|  |  |  | МР |  |  |  | 442.68 |  | 1 |  | 1 |  | 1770.72
|  |  |  | НР |  |  |  | 5236.48 |  | 1 | 1 | 0.7 |  | 14662.14
|  |  |  | СП |  |  |  | 841.81 |  | 1 |  | 0.7 |  | 2357.07
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 23.79 |  |  | 1 | [5 empty] | 95
[14 empty] | 34769.37 |  | 8692.34
|  |  |  | Итого по разделу | [9 empty] | 34769.37
Раздел 3. Сантехнические работы
12 |  | 1.15-3203-1-3/1 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. |  | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 806.67 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1613.34
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 20.13 |  | 1 | 1 | 1 |  | 40.26
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0.11 |  | 1 | 1 | 1 |  | (0,22)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2261.36 |  | 1 | 1 | 1 |  | 4522.72
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 70 | [6 empty] | 1129.34
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [6 empty] | 161.33
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % |  | 108 | [6 empty] | 0.24
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 2.99 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6
[14 empty] | 7467.23 |  | 3733.62
13 |  | 1.16-3101-5-2/3 |  | Ремонт дефектных мест трубопровода диаметром до 100 мм (устранение течи) | 10 шт. |  | 0.2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 851.39 |  | 1 | 1 | 1.3 |  | 221.36
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 987.47 |  | 1 | 1 | 1 |  | 197.49
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 636.3 |  | 1 | 1 | 1.3 |  | (165,44)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 130 | [6 empty] | 287.77
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 30 | [6 empty] | 66.41
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % |  | 108 | [6 empty] | 178.68
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 3.28 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
[14 empty] | 951.71 |  | 4758.55
14 |  | 2.11-3101-8-3/1 |  | Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) | шт. |  | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 600 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1200
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 70 | [6 empty] | 840
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [6 empty] | 120
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 8.64 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 17
[14 empty] | 2160 |  | 1080
15 |  | 2.2-3202-9-1/1 |  | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 25 мм (без стоимости крана) | шт. |  | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 716.87 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1433.74
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 332.32 |  | 1 | 1 | 1 |  | 664.64
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 209.79 |  | 1 | 1 | 1 |  | (419,58)
|  |  |  | МР |  |  |  | 44.74 |  | 1 | 1 | 1 |  | 89.48
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 70 | [6 empty] | 1003.62
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [6 empty] | 143.37
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % |  | 108 | [6 empty] | 453.15
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 2.64 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5
[14 empty] | 3788 |  | 1894
16 |  | 21.13-4-12 |  | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 25 мм | шт. |  | 2 | 1285.78 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2571.56
17 |  | 1.7-1302-53-1/2 |  | Вызов техника, осмотр внутри здания (составление акта) | 10 шт. |  | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 233.15 |  | 1 | 1 | 1 |  | 466.3
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 120 | [6 empty] | 559.56
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 20 | [6 empty] | 93.26
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 1.17 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
[14 empty] | 1119.12 |  | 559.56
18 |  | 1.23-2104-8-3/1 Нежилые помещения |  | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода и количества воды ГВС и ХВС | шт. |  | 10
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 219.95 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2199.5
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 70 | [6 empty] | 1539.65
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [6 empty] | 219.95
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.81 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 8
[14 empty] | 3959.1 |  | 395.91
|  |  |  | Итого по разделу | [9 empty] | 22016.72
Раздел 4. Электромонтажные работы
19 |  | 2.1-3220-13-2/1 |  | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | шт. |  | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 140.41 |  | 1 | 1 | 1.3 |  | 365.07
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 166.16 |  | 1 | 1 | 1 |  | 332.32
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 104.89 |  | 1 | 1 | 1.3 |  | (272,71)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.8 |  | 1 | 1 | 1 |  | 5.6
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 130 | [6 empty] | 474.59
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 30 | [6 empty] | 109.52
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % |  | 108 | [6 empty] | 294.53
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.63 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
[14 empty] | 1581.63 |  | 790.82
20 |  | 21.22-8-35-1 |  | Светильники светодиодные накладные | шт. |  | 2 | 378.49 |  | 1 | 1 | 1 |  | 756.98
21 |  | 21.21-5-50 |  | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | 1000 шт. |  | 0.002 | 11931.95 |  | 1 | 1 | 1 |  | 23.86
22 |  | 1.20-2203-1-1/1 |  | Техническое обслуживание щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 2 | шт. |  | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 855.33 |  | 1 | 1 | 1 |  | 855.33
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 19.29 |  | 1 | 1 | 1 |  | 19.29
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 70 | [6 empty] | 598.73
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [6 empty] | 85.53
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
[14 empty] | 1558.88 |  | 1558.88
23 |  | 21.21-5-18 |  | Выключатели автоматические, серия "Домовой", однополюсные, тип ВА 63(С), на ток: 50 А, 63 А | шт. |  | 1 | 491.42 |  | 1 | 1 | 1 |  | 491.42
|  |  |  | Итого по разделу | [9 empty] | 4412.77
Раздел 5. Прочее
24 |  | 5.3-3204-3-1/1 |  | Снятие сломанных брусков при ремонте скамеек | шт. |  | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 23.91 |  | 1 | 1 | 1 |  | 47.82
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0.42 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.84
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 110 | [6 empty] | 52.6
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [6 empty] | 4.78
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.12 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | 106.04 |  | 53.02
25 |  | 5.3-3201-7-1/1 |  | Установка и крепление новых брусков при ремонте скамеек - при креплении болтами по 2 болта на 1 брусок | шт. |  | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 57.17 |  | 1 | 1 | 1.3 |  | 74.32
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0.39 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.39
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0.05 |  | 1 | 1 | 1.3 |  | (0,07)
|  |  |  | МР |  |  |  | 9.61 |  | 1 | 1 | 1 |  | 9.61
|  | 5260008000 |  | Брусья хвойных пород для ремонта скамеек | м |  | 2.5 | 216 |  | 1 | 1 | 1 |  | 540
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 130 | [6 empty] | 96.62
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 30 | [6 empty] | 22.3
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % |  | 108 | [6 empty] | 0.08
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.24 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | 743.32 |  | 743.32
26 |  | 5.3-3201-7-4/1 |  | Установка и крепление новых брусков при ремонте скамеек - при креплении шурупами-саморезами, добавлять на каждый шуруп сверх двух на брусок | 10 шт. |  | 0.04
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27.08 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1.08
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0.2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.01
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 3.58 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.14
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 70 | [6 empty] | 0.76
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [6 empty] | 0.11
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.13 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | 2.1 |  | 52.5
|  |  |  | Итого по разделу | [9 empty] | 851.46
|  |  |  | Итого по всем разделам | [9 empty] | 124379.57
|  |  |  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 53023.42
|  |  |  | Аварийно-диспетчерское круглосуточное обслуживание | [9 empty] | 20437.7
|  |  |  | Общехозяйственные расходы | [9 empty] | 136668.5
|  |  |  | Затраты на эксплуатацию машин | [9 empty] | 4691.43
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов | [9 empty] | 859.07
|  |  |  | Материалы | [9 empty] | 12427.89
|  |  |  | Прямые затраты | [9 empty] | 70142.74
|  |  |  | Налоговая база для возмещения затрат по НДС | [9 empty] | 16260.25
|  |  |  | Компенсация стоимости НДС | % |  | 20 | [6 empty] | 3252.05
|  |  |  | Всего | [9 empty] | 284737.82
Составил |  |  | / |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

## Дефектный акт
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [6 empty] | Заказчик
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  | /
"___"_____________2024 г. | [6 empty] | "___"_____________2024 г.
Наименование объекта:
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Единица измерения | Количество
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 159.9
2 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 42.63
3 | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | [7 empty] | 100 м2 | 21.3
4 | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 66.1
5 | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 19.2
6 | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | [7 empty] | 100 м2 | 330
7 | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | [7 empty] | шт. | 30
8 | Перчатки х/б | [7 empty] | 10 пар | 1
9 | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | [7 empty] | 100 шт. | 0.9
10 | Уборка снега средствами малой механизации | [7 empty] | 100 м2 | 9
Раздел 2. Общестроительные работы
11 | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 9 | [7 empty] | 1 лифт | 4
Раздел 3. Сантехнические работы
12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | [7 empty] | шт. | 2
13 | Ремонт дефектных мест трубопровода диаметром до 100 мм (устранение течи) | [7 empty] | 10 шт. | 0.2
14 | Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) | [7 empty] | шт. | 2
15 | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 25 мм (без стоимости крана) | [7 empty] | шт. | 2
16 | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 25 мм | [7 empty] | шт. | 2
17 | Вызов техника, осмотр внутри здания (составление акта) | [7 empty] | 10 шт. | 2
18 | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода и количества воды ГВС и ХВС | [7 empty] | шт. | 10
Раздел 4. Электромонтажные работы
19 | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | [7 empty] | шт. | 2
20 | Светильники светодиодные накладные | [7 empty] | шт. | 2
21 | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | [7 empty] | 1000 шт. | 0.002
22 | Техническое обслуживание щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 2 | [7 empty] | шт. | 1
23 | Выключатели автоматические, серия "Домовой", однополюсные, тип ВА 63(С), на ток: 50 А, 63 А | [7 empty] | шт. | 1
Раздел 5. Прочее
24 | Снятие сломанных брусков при ремонте скамеек | [7 empty] | шт. | 2
25 | Установка и крепление новых брусков при ремонте скамеек - при креплении болтами по 2 болта на 1 брусок | [7 empty] | шт. | 1
26 | Установка и крепление новых брусков при ремонте скамеек - при креплении шурупами-саморезами, добавлять на каждый шуруп сверх двух на брусок | [7 empty] | 10 шт. | 0.04
От Подрядчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.