## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на | Полный перечень общестроительных, сантехнических работ, работ по благоустройству, содержанию и текущему ремонту МКД № 5 по ул. Лесная за июнь 2024г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[9 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 445.94 |  | тыс.руб.
[9 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 77.643 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2023 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |  | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | ВСЕГО затрат, руб. |  | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 |  | 1.9-1201-1-1/1 Первые три этажа |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 153.4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 3727.62
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 2609.33
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 372.76
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 150
[13 empty] | 6709.71 |  | 43.74
2 |  | 1.9-1201-1-1/1 Этажи выше третьего |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 40.1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 974.43
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 682.1
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 97.44
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 39
[13 empty] | 1753.97 |  | 43.74
3 |  | 4.1-1102-10-2/1 Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд |  | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | 100 м2 | 20.25
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 368.17 |  | 1 | 1 | 0.8 | 5964.35
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.8 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 1.27 |  | 1 | 1 | 1 | 25.72
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 4175.05
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 596.44
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.94 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 39
[13 empty] | 10761.56 |  | 531.44
4 |  | 1.25-1101-3-4/1 |  | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 28.8
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 65.76 |  | 1 | 1 | 1.3 | 2462.05
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.21 |  | 1 | 1 | 1 | 63.65
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 2462.05
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 246.21
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 10
[13 empty] | 5233.96 |  | 181.73
5 |  | 1.25-1101-3-6/1 |  | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 12.8
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 85.69 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1425.88
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 25.4 |  | 1 | 1 | 1 | 325.12
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 1425.88
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 142.59
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.43 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6
[13 empty] | 3319.47 |  | 259.33
6 |  | 5.3-1101-13-1/1 уборка придомовой территории |  | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | 100 м2 | 360
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 26.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 12434.76
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 8704.33
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 1243.48
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 50
[13 empty] | 22382.57 |  | 62.17
7 |  | 21.1-25-637 |  | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | шт. | 30 |  | 7.35 |  | 1 | 1 | 1 | 220.5
8 |  | 21.1-25-639-1-1/1 |  | Перчатки х/б | 10 пар | 1 |  | 549 |  | 1 | 1 | 1 | 549
9 |  | 21.1-24-58 |  | Средство моющее жидкое | л | 2 |  | 126.03 |  | 1 | 1 | 1 | 252.06
10 |  | 5.3-1101-12-1/1 |  | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | 100 шт. | 0.3
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 320 |  | 1 | 1 | 1.3 | 124.8
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 218 |  | 1 | 1 | 1 | 65.4
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 162.24
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 37.44
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.41 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
[13 empty] | 389.88 |  | 1299.6
11 |  | 2.1-1202-3-1/1 |  | Механизированный покос травы при помощи бензокосы | 100 м2 | 6.5
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 84 |  | 1 | 1 | 1.3 | 709.8
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 9.86 |  | 1 | 1 | 1 | 64.09
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0.02 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,17)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 922.74
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 212.94
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 0.18
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.52 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
[13 empty] | 1909.75 |  | 293.81
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 53482.43
Раздел 2. Общестроительные работы
12 |  | 1.10-3402-1-2/1 |  | Устройство покрытий лестничных площадок из керамической плитки | 100 м2 | 0.015
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 79904.9 |  | 1 | 1 | 1 | 1198.57
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 66510.65 |  | 1 | 1 | 1 | 997.66
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 839
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 119.86
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 320.85 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5
[13 empty] | 3155.09 |  | 210339.33
13 |  | 1.50-3103-4-1/1 |  | Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м2 | 10.5
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 833.33 |  | 1 | 1 | 1 | 8749.97
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 2.15 |  | 1 | 1 | 1 | 22.58
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0.01 |  | 1 | 1 | 1 | (0,11)
|  |  |  | МР |  |  |  | 1165.77 |  | 1 | 1 | 1 | 12240.59
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 6124.98
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 875
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 0.12
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 3.76 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 39
[13 empty] | 28013.24 |  | 2667.93
14 |  | 2.1-3101-16-1/1 |  | Ремонт покрытия из тротуарной плитки толщиной 70 мм | м2 | 15
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 1204.93 |  | 1 | 1 | 1 | 18073.95
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 1020.07 |  | 1 | 1 | 1 | 15301.05
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 432.77 |  | 1 | 1 | 1 | (6491,55)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2506.43 |  | 1 | 1 | 1 | 37596.45
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 12651.77
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 1807.4
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 7010.87
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 5.3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 80
[13 empty] | 92441.49 |  | 6162.77
15 |  | 6.4-0122-1-7 |  | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 9 | 1 лифт | 4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 4582 |  | 1 |  | 0.7 | 12829.6
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 787.46 |  | 1 |  | 1 | 3149.84
|  |  |  | МР |  |  |  | 442.68 |  | 1 |  | 1 | 1770.72
|  |  |  | НР |  |  |  | 5236.48 |  | 1 | 1 | 0.7 | 14662.14
|  |  |  | СП |  |  |  | 841.81 |  | 1 |  | 0.7 | 2357.07
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 23.79 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95
[13 empty] | 34769.37 |  | 8692.34
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 158379.19
Раздел 3. Сантехнические работы
16 |  | 2.11-3101-8-3/1 |  | Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) | шт. | 4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 600 |  | 1 | 1 | 1 | 2400
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1680
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 240
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 8.64 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 35
[13 empty] | 4320 |  | 1080
17 |  | 31.16-1-7 |  | Резьба стальная | шт. | 4 |  | 273.23 |  | 1 | 1 | 1 | 1092.92
18 |  | 2.2-3202-9-1/1 |  | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 25 мм (без стоимости крана) | шт. | 3
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 752.69 |  | 1 | 1 | 1 | 2258.07
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 354.87 |  | 1 | 1 | 1 | 1064.61
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 228.67 |  | 1 | 1 | 1 | (686,01)
|  |  |  | МР |  |  |  | 39.4 |  | 1 | 1 | 1 | 118.2
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1580.65
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 225.81
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 740.89
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.64 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8
[13 empty] | 5988.23 |  | 1996.08
19 |  | 21.13-4-12 |  | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 3 |  | 2399.74 |  | 1 | 1 | 1 | 7199.22
20 |  | 1.15-3101-4-6/1 |  | Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка | 10 шт. | 0.2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 1314.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 341.79
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 1628.17 |  | 1 | 1 | 1 | 325.63
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 722.4 |  | 1 | 1 | 1.3 | (187,82)
|  |  |  | МР |  |  |  | 54.58 |  | 1 | 1 | 1 | 10.92
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 444.33
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 102.54
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 202.85
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 4.44 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
[13 empty] | 1428.06 |  | 7140.3
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 20028.43
Раздел 4. Электромонтажные работы
21 |  | 1.20-2104-5-4/1 |  | Техническое обслуживание осветительной арматуры с лампами с земли | шт. | 7
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 260.01 |  | 1 | 1 | 1 | 1820.07
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 22.08 |  | 1 | 1 | 1 | 154.56
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1274.05
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 182.01
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.11 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8
[13 empty] | 3430.69 |  | 490.1
22 |  | 21.22-6-39 |  | Лампы светодиодные, мощность 15 Вт, цветовая температура 4000 К, световой поток 1300 лм, цоколь Е27 | 10 шт. | 0.7 |  | 750.56 |  | 1 | 1 | 1 | 525.39
23 |  | 21.21-5-50 |  | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | 1000 шт. | 0.002 |  | 11931.95 |  | 1 | 1 | 1 | 23.86
24 |  | 4.2-3102-8-3/1 Подвал |  | Замена электрооборудования - стартеры | шт. | 6
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 338.42 |  | 1 | 1 | 1 | 2030.52
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1421.36
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 203.05
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6
[13 empty] | 3654.93 |  | 609.16
25 |  | 21.22-5-2 |  | Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-C-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором) | шт. | 4 |  | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 44
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 7678.87
Раздел 5. Прочее
26 |  | 5.3-3205-3-2/1 |  | Окраска деревянных поверхностей скамеек | 10 шт. | 0.1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 895.98 |  | 1 | 1 | 1.3 | 116.48
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 205.64 |  | 1 | 1 | 1 | 20.56
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 116.48
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 34.94
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 4.02 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
[13 empty] | 288.46 |  | 2884.6
27 |  | 21.1-6-43-1/2 |  | Краски цветные (готовые к употреблению) для наружных работ | т | 0.001 |  | 139407.13 |  | 1 | 1 | 1 | 139.41
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 427.87
|  |  |  | Итого по всем разделам | [8 empty] | 239996.79
|  |  |  | Оплата труда рабочих | [8 empty] | 77642.71
|  |  |  | Аварийно-диспетчерское круглосуточное обслуживание | [8 empty] | 24810.04
|  |  |  | Общехозяйственные расходы | [8 empty] | 165933.3
|  |  |  | Затраты на эксплуатацию машин | [8 empty] | 19927.8
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов | [8 empty] | 7365.66
|  |  |  | Материалы | [8 empty] | 63435.91
|  |  |  | Прямые затраты | [8 empty] | 161006.42
|  |  |  | Налоговая база для возмещения затрат по НДС | [8 empty] | 75998.05
|  |  |  | Компенсация стоимости НДС | % | 20 | [6 empty] | 15199.61
|  |  |  | Всего | [8 empty] | 445939.74
Составил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

## Дефектный акт
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [6 empty] | Заказчик
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  | /
"___"_____________2023 г. | [6 empty] | "___"_____________2023 г.
Наименование объекта:
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Единица измерения | Количество
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 153.4
2 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 40.1
3 | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | [7 empty] | 100 м2 | 20.25
4 | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 28.8
5 | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 12.8
6 | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | [7 empty] | 100 м2 | 360
7 | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | [7 empty] | шт. | 30
8 | Перчатки х/б | [7 empty] | 10 пар | 1
9 | Средство моющее жидкое | [7 empty] | л | 2
10 | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | [7 empty] | 100 шт. | 0.3
11 | Механизированный покос травы при помощи бензокосы | [7 empty] | 100 м2 | 6.5
Раздел 2. Общестроительные работы
12 | Устройство покрытий лестничных площадок из керамической плитки | [7 empty] | 100 м2 | 0.015
13 | Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью | [7 empty] | м2 | 10.5
14 | Ремонт покрытия из тротуарной плитки толщиной 70 мм | [7 empty] | м2 | 15
15 | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 9 | [7 empty] | 1 лифт | 4
Раздел 3. Сантехнические работы
16 | Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) | [7 empty] | шт. | 4
17 | Резьба стальная | [7 empty] | шт. | 4
18 | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 25 мм (без стоимости крана) | [7 empty] | шт. | 3
19 | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 25 мм | [7 empty] | шт. | 3
20 | Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка | [7 empty] | 10 шт. | 0.2
Раздел 4. Электромонтажные работы
21 | Техническое обслуживание осветительной арматуры с лампами с земли | [7 empty] | шт. | 7
22 | Лампы светодиодные, мощность 15 Вт, цветовая температура 4000 К, световой поток 1300 лм, цоколь Е27 | [7 empty] | 10 шт. | 0.7
23 | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | [7 empty] | 1000 шт. | 0.002
24 | Замена электрооборудования - стартеры | [7 empty] | шт. | 6
25 | Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-C-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором) | [7 empty] | шт. | 4
Раздел 5. Прочее
26 | Окраска деревянных поверхностей скамеек | [7 empty] | 10 шт. | 0.1
27 | Краски цветные (готовые к употреблению) для наружных работ | [7 empty] | т | 0.001
От Подрядчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.